### УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель акима**

**Акмолинской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нуркенов Н. Ж.**

**\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года**

**План**

**информационного продвижения программы «Туған жер» в Акмолинской области**

*(срок реализации: май - декабрь 2017 года)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия, тематика** | **Коммуникационный канал** | | | **Срок исполнения** | **Ответственные**  **за выполнение** |
| **Организационная работа** | | | | | | |
|  | Сформировать «событийный ряд» кампании по продвижению программы «Туған жер» с привлечением институтов гражданского общества, творческой и научной интеллигенции, исследовательских структур | областные СМИ | май | | | Управление внутренней политики, областные управления и департаменты  (по списку),  акиматы районов, гг.Кокшетау, Степногорск |
|  | Определить специальный пул журналистов из числа областных, городских и районных СМИ по продвижению программы «Туған жер» | - | май | | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг.Кокшетау, Степногорск |
|  | Сформировать список спикеров из числа лидеров общественного мнения, депутатов, представителей гражданского общества, бизнес-структур | - | май | | | Управление внутренней политики (свод), областные управления и департаменты  (по списку),  акиматы районов, гг.Кокшетау, Степногорск |
|  | Сформировать график проведения пресс-конференций, [брифингов](http://pandia.ru/text/category/brifing/) руководителей государственных органов по продвижению программы «Туған жер» (по отдельному плану) | - | май | | | Управление внутренней политики |
|  | Подготовить информационно-справочные материалы (пресс - киты) по продвижению программы «Туған жер» | - | ежеквартально | | | Управление внутренней политики (свод), областные управления и департаменты  (по списку),  акиматы районов, гг.Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать мониторинг региональных СМИ | региональные СМИ и Интернет-ресурсы | на ежедневной основе/  еженедельно | | | Управление внутренней политики |
|  | Разработать региональные медиа-планы по продвижению программы «Туған жер» | - | май | | | Акиматы районов, гг.Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать открытие тематических рубрик, посвященных продвижению программы «Туған жер» | региональные СМИ | постоянно | | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг. Кокшетау, Степногорск |
| **Информационная работа** | | | | | | |
|  | Обеспечение СМИ обобщенным аналитическим материалом по продвижению программы «Туған жер» | региональные СМИ | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Обеспечить подготовку и ротацию цикла видеороликов и межпрограммных заставок, направленных на продвижение программы «Туған жер», разъяснение ее концептуальных основ | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | постоянно | | Управление внутренней политики |
|  | Обеспечить выход развернутых публикаций, цикловых телепередач (новостные, интерактивные), [информационных сообщений](http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_byulleteni/), выступлений, интервью, откликов, в том числе экспертного сообщества | региональные СМИ и Интернет-ресурсы | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать подготовку и выход блиц – интервью с участием представителей бизнес - сообщества, представителей государственных органов, НПО, ЭКО, лидеров общественного мнения, молодёжи и т.д. | республиканские, региональные СМИ и Интернет-ресурсы | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать выход расширенных материалов в итоговых аналитических программах АОФ АО «РТРК «Казахстан» | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | постоянно | | Управление внутренней политики |
|  | Организовать перепечатку статей, интервью руководителей центральных государственных органов, опубликованных в республиканских СМИ по продвижению программы «Туған жер» | региональные СМИ | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг.Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать размещение статей по итогам брифингов СЦК при Министерстве информации и коммуникаций РК руководителей центральных государственных органов по продвижению программы «Туған жер» | областные и региональные СМИ | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Подготовка и прокат тележурналов по продвижению программы «Туған жер» | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | постоянно | | Управление внутренней политики |
|  | Организация цикла авторских статей продвижению программы «Туған жер» | региональные СМИ | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать широкое освещение мероприятий о продвижении программы «Туған жер» в новостных выпусках и аналитических программах телеканалов, печатных СМИ и интернет-ресурсах | региональные СМИ и Интернет-ресурсы | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг.Кокшетау, Степногорск |
|  | Обеспечить наполнение контента сайтов МИО материалами о продвижении программы «Туған жер» | - | | постоянно | | Областные управления,  департаменты, акиматы районов, гг.Кокшетау, Степногорск |
|  | Обеспечить размещение инфографиков о продвижении программы «Туған жер» | региональные СМИ | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов, гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать выход телеграфики о продвижении программы «Туған жер» | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | постоянно | | Управление внутренней политики |
|  | Обеспечить размещение брендбука кампании (логотип, слоганы, информационная стратегия, эскизы визуальной продукции – билбордов, баннеров и т.д). | региональные СМИ | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов,  гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Обеспечить изготовление и размещение в общественных местах, учебных заведениях визуальной продукции кампании по продвижению программы «Туған жер» | - | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов,  гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Провести встречи по основным направлениям и подходам к реализации информационно-разъяснительной компании с руководителями  региональных СМИ | - | | постоянно | | Управление внутренней политики,  акиматы районов,  гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать выход материалов, посвященных программе «Туған жер» | республиканские, региональные СМИ и Интернет-ресурсы | | май | | Управления  культуры, внутренней политики |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории Строительно-технического колледжа Кенжибаевой А.С. | «Акмолинская правда» | | 3 июня | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи сотрудника Акмолинского областного историко-краеведческого музея Укеева Ж.К. | «Арқа ажары» | | 7 сентября | | Управление  культуры |
|  | Организовать публикацию статьи, интервью руководителя общественного объединения «Армянский культурный центр «Бари» Магламян Н.А. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 31 мая | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
| «Акмолинская правда» | | 8 июля | |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории МГ №5 «Таңдау» Ахетовой А.К. | «Акмолинская правда» | | 12 июля | | Управление образования |
|  | Организовать интервью заведующей кафедрой Отечественной истории и АНК КГУ им. Ш. Уалиханова, к.и.н. Каженовой Г.Т. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 13 сентября | | КГУ им. Ш. Уалиханова |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории Казахского гуманитарно-технического колледжа Омара Г.Е. | «Арқа ажары» | | 30 ноября | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории Строительно-технического колледжа №1 Сергазина Б.Г. | «Любимый город» | | 17 октября | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории СШ №11 Смагуловой А.А. | «Арқа ажары» | | 11 июля | | Управление  образования |
|  | Организовать публикацию статьи специалиста КГУ «Қоғамдық келісім» Крушевой Р.Б. | «Акмолинская правда» | | 23 ноября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
|  | Организовать интервью организатора Государственного архива Акмолинской области Кукушевой Н.Э. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 10 июля | | Управление архивов и документации |
|  | Организовать интервью руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Мусралимовой А. Е. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 28 июня | | Управление внутренней политики |
|  | Организовать публикацию статьи проректора по социально-воспитательной работе КГУ им. Ш. Уалиханова Сейткасымова А.А. | «Акмолинская правда» | | 7 сентября | | КГУ им. Ш. Уалиханова |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя педагогики педагогического колледжа им. Ж.Мусина Шакиржановой Г.С. | «Бұқпа» | | 19 октября | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории СШ №2 Баткаловой А.Н. | «Арқа ажары» | | 5 декабря | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи директора Государственного архива Акмолинской области Батырханова Т. Б. | «Арқа ажары» | | 24 июня | | Управление архивов и документации |
|  | Организовать публикацию статьи руководителя научно-экспертного отдела КГУ «Коғамдық келісім» Мухамбетовой Д.С. | «Акмолинская правда» | | 12 августа | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
|  | Организовать публикацию статьи заведующей отделом истории Акмолинского областного историко-краеведческого музея Садуакас Б.Б. | «Арқа ажары» | | 30 сентября | | Управление  культуры |
|  | Организовать публикаицю статьи руководителя управления архивов и документации Акмолинской области Тохаевой М.Ю. | «Кокшетау сегодня» | | 8 июня | | Управление архивов и документации |
|  | Организовать публикацию статьи сотрудника музея истории города Кокшетау Садвакасовой А.А. | «Арқа ажары» | | 19 сентября | | Управление  культуры |
|  | Организовать интервью руководителя общественного объединения "Акмолинское областное чечено-ингушское общество "Вайнах" Яндиева Г.И. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 11 октября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории Казахского гуманитарно-технического колледжа Махитжановой М.А. | «Любимый город» | | 12 октября | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи сотрудника музея им. М. Габдуллина Жумажановой С.К. | «Акмолинская правда» | | 25 июля | | Управление  культуры |
|  | Организовать публикацию статьи декана факультета заочного отделения КГУ им. Ш. Уалиханова Утегенова М.З. | «Кокшетау сегодня» | | 21 сентября | | КГУ им.  Ш. Уалиханова |
|  | Организовать интервью и публикацию статьи руководителя общественного объединения «Чувашский этнокультурный центр» Мащинской Е.И. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 12 июля | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
| «Степной маяк» | | 19 сентября | |
|  | Организовать публикацию статьи директора музея истории города Кокшетау Габдуллиной Б.Ж. | «Акмолинская правда» | | 26 августа | | Управление  культуры |
| «Кокшетау сегодня» | | 19 октября | |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории школы-гимназии №3 им. М. Габдуллина Оспановой С.А. | «Арқа ажары» | | 17 июня | | Управление  образования |
| «Акмолинская правда» | | 18 августа | |
|  | Организовать интервью и публикацию статьи руководителя общественного объединения "Акмолинское областное общество немцев "Wiedergeburt" Корнеевой С.Г. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 25 сентября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
| «Любимый город» | | 7 ноября | |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории СШ№17 Абдрахмановой С.У. | «Акмолинская правда» | | 27 июля | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи заведующей экскурсионно-массовым отделом Музея истории города Кокшетау Шариповой А.Б. | «Арқа ажары» | | 12 августа | | Управление  культуры |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории СШ №6 Ташкеновой Н.А. | «Бұқпа» | | 13 июля | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории ЭШГ№13 Ахметжановой Ж.О. | «Бұқпа» | | 10 августа | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи руководителя общественного объединения «Кокшетауский центр татарской культуры» Сулькарнаева Р.С. | «Акмолинская правда» | | 21 ноября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя кафедры международных отношений, истории и социальной работы КУ им. А. Мырзахметова Свинарчук А.И. | «Акмолинская правда» | | 17 октября | | КУ им. А. Мырзахметова |
| «Кокшетау сегодня» | | 7 декабря | |
|  | Организовать публикацию статьи и интервью председателя общественного объединения «Қазақ тілі мен мәдениеті» Киикова М.К. | «Арқа ажары» | | 23 ноября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
| АОФ АО «РТРК «Казахстан» | | 5 декабря | |
|  | Организовать интервью и публикацию статьи заведующего кафедрой международных отношений, истории и социальной работы КУ им. А. Мырзахметова, председателя научно-экспертной группы ААНК Капышева А.К. | АОФ АО «РТРК «Казахстан» | | 20 сентября | | КУ им. А. Мырзахметова |
| «Любимый город» | | 15 августа | |
|  | Организовать интервью руководителя общественного объединения "Центр развития казахско-турецкой культуры и дружбы Акмолинской области" Экиджи Ф. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 19 июля | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории Областной специализированной школы-интернат №3 для одаренных детей Ж. Адейя | «Арқа ажары» | | 23 сентября | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи руководителя общественного объединения «Объединение поляков Акмолинской области» Суховецкого А.А. | «Акмолинская правда» | | 28 октября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории педагогического колледжа им. Ж. Мусина Кыркаевой Г.А. | «Арқа ажары» | | 10 июня | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории школы-гимназии №3 им. М. Габдуллина Рахимжановой Т.К. | «Акмолинская правда» | | 3 октября | | Управление образования |
|  | Организовать интервью и публикацию статьидиректора музея им. М.Габдуллина Мырзабека К.Р. | АОФ  АО «РТРК  «Казахстан» | | 9 августа | | Управление  культуры |
| «Бұқпа» | | 7 сентября | |
|  | Организовать публикацию статьи декана факультета истории, юриспруденции, искусства и спорта КГУ им. Ш.Уалиханова Бексеитовой А. . | «Кокшетау сегодня» | | 13 июля | | КГУ им. Ш. Уалиханова |
| «Арқа ажары» | | 12 сентября | |
|  | Организовать публикацию статьи к.и.н. Базарова К. . | «Акмолинская правда» | | 26 сентября | | КГУ им. Ш. Уалиханова |
| «Кокшетау сегодня» | | 21 декабря | |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя КГУ им. Ш.Уалиханова, профессора Абуева К.К. | «Арқа ажары» | | 24 октября | | КГУ им. Ш. Уалиханова |
| «Степной маяк» | | 17 августа | |
|  | Организовать интервью и публикации статьи руководителя общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев Акмолинской области» Шихалиева Н.А. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 13 сентября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
| «Кокшетау сегодня» | | 3 августа | |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории СШ№6 Байбазаровой Б.А. | «Акмолинская правда» | | 22 августа | | Управление  образования |
|  | Организовать публикацию статьи писателя, почетного гражданина г.Кокшетау Терещука В.А. | «Акмолиснкая правда» | | 24 июня | | Управление внутренней политики |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории педагогического колледжа им. Ж.Мусина Калиевой Б.К. | «Бұқпа» | | 21 сентября | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории педагогического колледжа им. Ж.Мусина Касымовой Г.К. | «Бұқпа» | | 26 октября | | Управление образования |
|  | Организовать интервью руководителя общественного объединения "Корейский культурный центр "Чинсон" Лим Л.К. | АОФ  АО «РТРК «Казахстан» | | 26 октября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории СШ №8 Кулбулдиной М.А. | «Любимый город» | | 22 августа | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи преподавателя истории педагогического колледжа им. Ж. Мусина Ж. Т. Бимагамбетовой | «Арқа ажары» | | 9 декабря | | Управление образования |
|  | Организовать публикацию статьи магистра исторических наук КГУ им. Ш.Уалиханова Толепбергенова Г.М. | «Степной маяк» | | 10 октября | | КГУ им. Ш. Уалиханова |
|  | Организовать публикацию статьи профессора кафедры международных отношений, истории и социальной работы КУ им. А.Мырзахметова Мухамадеева Т.М. | «Акмолинская правда» | | 29 июня | | КУ им. А. Мырзахметова |
| «Кокшетау сегодня» | | 14 сентября | |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории ЭШГ №13 «Экос» Чичкан О.И. | «Любимый город» | | 12 декабря | | Управление образования |
|  | Организовать интервью и публикацию статьи специалист научно-экспертного отдела КГУ «Қоғамдық келісім» Егикян С.Г. | АОФ  АО «РТРК  «Казахстан» | | 16 октября | | Акмолинская ассамблея народа Казахстана |
| «Степной маяк» | | 14 ноября | |
|  | Организовать публикацию статьи учителя истории ГТЛ Альтергота В.В. | «Акмолинская правда» | | 28 сентября | | Управление образования |
| **Работа в социальных сетях** | | | | | | |
|  | Организовать работу комментаторской группы по работе в социальных сетях и Интернет-ресурсах | социальные сети | | | постоянно | УВП,  акиматы районов,  гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать публикацию материалов о проводимых мероприятиях в рамках реализации программы «Туған жер» на популярных блог-платформах и в социальных сетях | социальные сети | | | постоянно | УВП,  акиматы районов,  гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Поддержать запуск республиканских интернет-акций, специальных SMM-проектов, интерактивных проектов | социальные сети | | | постоянно | УВП,  акиматы районов,  гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Организовать специальный кросс-платформенный проект | социальные сети | | | постоянно | УВП,  акиматы районов,  гг. Кокшетау, Степногорск |
|  | Обеспечить наполнение контентом специально созданных и популярных действующих сообществ –блоги, посты, заметки, комментарии | социальные сети | | | постоянно | УВП,  акиматы районов,  гг. Кокшетау, Степногорск |